## Sheet1
4팀 지호의 대모험 개발 일정표
2023.07.10 ~ 2023.07.16
담당자 | 부담당자 |  |  |  |  | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 예상날짜 | 구현날짜
이승석 | 윤승욱 | 맵 | 기본구성 | 2차원 배열로 맵 크기 25*25 칸 | [8 empty] | 2023-07-10 | 2023-07-11 | bar: 10일
|  |  |  | 던전은 총 5개의 층으로 구성되어있다. | [8 empty] | 2023-07-11 | 2023-07-14 | bar: 11일
|  |  | 입력 | 사용자는 상하좌우로 움직일 수 있다. | [8 empty] | 2023-07-10 | 2023-07-11 | bar: 10일
|  |  | 기능 | 다음 층으로 이동 하는 포탈이 있어야한다. | [8 empty] | 2023-07-11 | 2023-07-12 | bar: 11일
|  |  |  | 5마리의 잡몹을 다 잡으면 보스가 등장한다. | [8 empty] | 2023-07-11 | 2023-07-11 | bar: 11일
|  |  |  | 보스가 등장 후 잡으면 포탈이 등장한다. | [8 empty] | 2023-07-12 | 2023-07-12 | bar: 11일
|  |  |  | 포탈의 좌표값에 사용자의 좌표값이 겹치면 다음층이동 | [8 empty] | 2023-07-12 | 2023-07-12 | bar: 12일
|  |  |  | 보스 등장 후 캐릭터는 15턴안에 포탈에 도착해야 하며 못할 시에는 랜덤하게 캐릭터가 재배치 된다(포탈은 유지가 된다) | [8 empty] | 2023-07-12 | 2023-07-14 | bar: 12일
|  |  | 전투화면 | 전투할 때 지호의 HP와 몬스터 HP가 출력된다. | [8 empty] | 2023-07-11 | 2023-07-11 | bar: 11일
|  |  |  | 지호는 공격과 공격스킬을 선택할 수 있다. | [8 empty] | 2023-07-11 | 2023-07-11 | bar: 11일
|  |  |  | 전투중 15% 확률로 도망갈 수도 있다. | [8 empty] | 2023-07-11 | 2023-07-11 | bar: 11일
|  |  |  | 도망에 성공시 지호의 체력이 100% 회복된다. | [8 empty] | 2023-07-12 | 2023-07-12 | bar: 12일
이승석 | 윤승욱 | 용나파 | 등장조건 | 지호의 HP가 1500이상이 되면 지호의 수호요정 “용나파” 소환 | [8 empty] | 2023-07-13 | 2023-07-13 | bar: 13일
|  |  | 스킬조건 | 전투 중 랜덤으로 1~3회 스킬 시전 | [8 empty] | 2023-07-13 | 2023-07-13 | bar: 13일
|  |  |  | 찐막보스 전투 전까지는 수호의 가호 스킬 시전(회당 지호의 HP –10~-20%) | [8 empty] | 2023-07-14 | 2023-07-13 | bar: 14일
|  |  |  | 찐막보스와 전투 시 분노의 일격 스킬 시전(회당 찐막보스의 HP 5~20%) | [8 empty] | 2023-07-14 | 2023-07-13 | bar: 14일
윤승욱 | 이승석 | 보스 | 스탯 | 정재화니(1층) : HP 5000, 공격스킬 물의파동, 데미지 1 | [8 empty] | 2023-07-13 | 2023-07-13 | bar: 13일
|  |  |  | 정후니(2층) : HP 8000, 공격스킬 원시의힘, 데미지 2 | [8 empty] | 2023-07-13 | 2023-07-13 | bar: 13일
|  |  |  | 한성이(3층) : HP 10000, 공격스킬 베어가르기, 데미지 3 | [8 empty] | 2023-07-13 | 2023-07-13 | bar: 13일
|  |  |  | 성미니(4층) : HP 12000, 공격스킬 드래곤크루, 데미지 4 | [8 empty] | 2023-07-13 | 2023-07-13 | bar: 13일
|  |  |  | 최상무니(5층) : HP 30000, 공격스킬 대지의힘, 데미지 5 | [8 empty] | 2023-07-13 | 2023-07-13 | bar: 13일
|  |  |  | 또상무니(최종보스) : HP 40000, 공격스킬 공간절단, 데미지 6 | [8 empty] | 2023-07-13 | 2023-07-13 | bar: 13일
|  |  |  | 호로록 요정(찐막보스) : HP 50000, 공격스킬 호로로록, 데미지 20000(발동확률 30%) | [8 empty] | 2023-07-13 | 2023-07-14 | bar: 13일
|  |  | 상세설명 | 5층 보스가 처치되면 혼돈의 카오스가 발동되고 최종 보스 등장한다. | [8 empty] | 2023-07-13 | 2023-07-14 | bar: 13일
2023-07-13 | bar: 13일
|  |  |  | 최종보스가 처치되면 찐막보스 등장한다. | [8 empty] | 2023-07-13 | 2023-07-14 | bar: 13일
|  |  |  | 보스를 이기면 데미지와 체력이 증가한다. | [8 empty] | 2023-07-13 | 2023-07-13 | bar: 13일
|  |  |  | 보스는 이모지를 사용하여 구현한다. | [8 empty] | 2023-07-13 | 2023-07-12 | bar: 13일
윤승욱 | 이승석 | 잡몹 | 스탯 | 잡몹의 HP는 지호의 현재 HP의 기준으로 정해진다. | [8 empty] | 2023-07-11 | 2023-07-11 | bar: 11일
|  |  |  | 지호의 HP 기준으로 최소 -30%~ 최대 200% 까지로 HP가 정해진다. | [8 empty] | 2023-07-11 | 2023-07-11 | bar: 11일
|  |  |  | 잡몹은 성후니, 승주니, 경서기, 동혀기, 주오기 총 5개이다. | [8 empty] | 2023-07-11 | 2023-07-11 | bar: 11일
|  |  |  | 잡몹은 일반공격과 특수공격을 가지고있다. | [8 empty] | 2023-07-12 | 2023-07-12 | bar: 12일
|  |  |  | 잡몹의 기본 공격(일반공격)은 지호의 공격력을 기준으로 –30~120%로 정한다. | [8 empty] | 2023-07-11 | 2023-07-11 | bar: 11일
|  |  |  | 잡몹의 특수 공격은 특성에 알맞게 구현한다. | [8 empty] | 2023-07-12 | 2023-07-12 | bar: 12일
|  |  |  | 잡몹의 HP가 0 이하로 떨어지면 사망한다 | [8 empty] | 2023-07-11 | 2023-07-12 | bar: 11일
|  |  |  | 잡몹은 개체마다 각 던전에 최소 1회 최대 10회 등장한다. | [8 empty] | 2023-07-12 | 2023-07-12 | bar: 12일
|  |  |  | 주오기의 특수공격 발동 '꽈직' *데미지 10. | [8 empty] | 2023-07-12 | 2023-07-12 | bar: 12일
|  |  |  | 승주니의 특수공격 발동 무호흡 딜링 *데미지 10. | [8 empty] | 2023-07-12 | 2023-07-12 | bar: 12일
|  |  |  | 성후니의 특수공격은 비장의 한발 *데미지 10. | [8 empty] | 2023-07-12 | 2023-07-12 | bar: 12일
|  |  |  | 경서기의 특수공격은 끓어오르는 주문의 힘 *데미지 10. | [8 empty] | 2023-07-12 | 2023-07-12 | bar: 12일
|  |  |  | 동혀기의 특수공격은 가차없는 맹공 *데미지 10. | [8 empty] | 2023-07-12 | 2023-07-12 | bar: 12일
|  |  | 스킬발동 조건 | 잡몹은 평시에 일반공격을 하다가 일정 확률로 특수공격을 한다. | [8 empty] | 2023-07-12 | 2023-07-12 | bar: 12일
|  |  | 상세설명 | 각각의 잡몹 모습 구현은 이모지를 사용하여 구현한다. | [8 empty] | 2023-07-13 | 2023-07-11 | bar: 13일
이승석 | 윤승욱 | 캐릭터 | 스탯 | 캐릭터의 기본 체력은 100이며 몬스터를 처치할 때마다 5%~20% 증가한다. | [8 empty] | 2023-07-11 | 2023-07-13 | bar: 11일
|  |  |  | 캐릭터의 HP가 증가할 때 마다 공격력이 최소 10%~100% 랜덤으로 상승한다. | [8 empty] | 2023-07-11 | 2023-07-13 | bar: 11일
|  |  |  | 캐릭터의 고급스킬은 ‘취업 했습니까?’ 이며 공격력은 기본 100이고 성공확률은 50% 이다. | [8 empty] | 2023-07-11 | 2023-07-13 | bar: 11일
|  |  |  | 지호의 기본 공격력은 30이며 이 수치는 몬스터의 HP를 수치만큼 감소 시킨다. | [8 empty] | 2023-07-11 | 2023-07-13 | bar: 11일
|  |  | 생존조건 | 캐릭터의 HP가 0이되면 게임오버. | [8 empty] | 2023-07-11 | 2023-07-11 | bar: 11일
|  | 프로젝트 점검 | [10 empty] | 2023-07-15 | 2023-07-15 | bar: 14일 to 15일
|  | 프로젝트 제출 | [10 empty] | 2023-07-16 | 2023-07-16 | bar: 2023.07.10 ~ 2023.07.16 16일