## Sheet1
BokRail2 - 요구분석서
요구분석 내용 |  |  | 담당자 | 완료일
유형 | 분류 | 세부내용
공통 | 화면 크기 | 360 * 700 | 전원 | 9.12
| UI | UI 작업 |  | 9.17
첫화면 | 버튼 클릭 | 어플 클릭 시 서버 자동 접속 | 이승준 | 9.19
| 화면 전환 | 복레일 계절 / 시즌 첫 화면 2초 후 전환 | 국주옥 | 9.12
회원가입 | 버튼 클릭 | 아이디, 비밀번호, 이름, 닉네임, 핸드폰 번호, 이메일 빈칸이 없을 때, 회원가입 버튼 활성화 | 이승준 | 9.12
|  | 비밀번호 설정 시 영어 숫자 포함 6자리 이상만 가능 | 이승준 | 9.12
|  | 설정한 비밀번호 재입력을 통한 비밀번호 재확인 | 이승준 | 9.12
| DB 연결 | 이미 회원가입 된 ID/HP/E-MAIL 설정 불가능 | 이승준 | 9.12
|  | 회원가입 성공 시 회원 정보 추가 | 이승준 | 9.12
로그인 | 버튼클릭 DB연결 | DB에 등록 된 ID/PW 일치 시 로그인 성공 | 이승준 | 9.12
|  | 등록 된 데이터와 불일치 시 메시지 안내 | 이승준 | 9.12
ID/PW 찾기 | 버튼클릭 DB연결 | 사용자가 찾고자하는 정보 선택 기능 제공 | 이승준 | 9.12
|  | ID 찾기 선택 시 DB에 저장 된 H.P, E-MAIL 일치 시 정보 제공 | 이승준 | 9.12
|  | PW 찾기 선택 시 DB에 저장 된 ID, H.P 일치 시 정보 제공 | 이승준 | 9.12
승차권 | 예매 | 출발지, 도착지 선택 | 이승준 | 9.15
|  | 출발일, 도착일 선택 | 이승준 | 9.15
|  | 승객 연령 및 좌석 수 버튼 클릭하여 선택 | 이승준 | 9.16
|  | 시간 선택 시 → 현재 시간 이후 자동 셋팅 후 변경 가능 | 이승준 | 9.18
|  | 좌석 역방향. 순방향 출력 및 선택 | 국주옥 | 9.13
|  | 선택한 인원수에 맞는 좌석 선택 | 이승준 | 9.16
|  | 달력으로 날짜 선택 가능(조회일 기준 한달까지 선택) | 이승준 | 9.15
|  | 달력 하단 스크롤을 이용하여 날짜 선택 시 조회일 기준 한달까지 선택 가능 | 이승준 | 9.15
| 조회 | 우측 상단 전체메뉴 클릭 시 위젯 추가 생성 | 이승준 | 9.16
|  | 우측 상단 전체메뉴 회원 정보 표시 | 이승준 | 9.16
열차 | 조회 | 승차권 예매 단계에서 선택 한 시간 이후 열차 정보 출력 | 윤승욱 | 9.14
|  | 열차 출발시간, 도착시간 출력 및 선택 | 윤승욱 | 9.14
|  | 일반석, 특석, 우등석 가격 표시 | 윤승욱 | 9.15
|  | 일반석, 특석, 우등석 선택 시 하단 위젯 추가 생성 및 선택 | 윤승욱 | 9.16
|  | 일반석, 특석, 우등석 선택하여 다음 예매 진행 | 윤승욱 | 9.17
|  | 이전날, 다음날 열차 정보 출력 | 윤승욱 | 9,19
| KTX 지도 | 경부선, 호남선 선택 시 맵 표시 | 국주옥 | 9.16
|  | 지역 이름 선택 시 출발, 도착 선택 제공 | 국주옥 | 9.16
결제 | 예매 내역 정보 | 예매 완료 한 승차권 정보 출력 | 국주옥 | 9.17
| 할인/결제수단 | 할인 적용 전 금액 출력 | 국주옥 | 9.19
|  | 국가유공자, 국가유공자 보호, 중증 보호자, 병역 의무복무자 결제 금액 내 할인 적용 | 국주옥 | 9.19
|  | 간편결제, 카드 결제 선택 | 국주옥 | 9.19