## Sheet1
BokRail2 - 일정표
담당자 | 담당업무 | 9월
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
이승준 | 어플 클릭 시 서버 자동접속 | bar: 9월 18 to 9월 19
회원가입 절차 진행시 빈칸이 없을때 회원가입 버튼 활성화
영어 숫자 포함 6자리 이상만 비밀번호 설정 가능
설정한 비밀번호 재확인
이미 회원가입 된 ID/HP/E-MAIL 중복 설정 불가능
회원가입 성공 시 DB 회원 정보 추가
DB에 등록 된 ID/PW 일치 시 로그인 성공
등록 된 데이터와 불일치 경우 메시지 안내
사용자가 찾고자하는 정보 선택
ID/PW 찾기 선택 시 DB에 저장 된 정보 일치 시 원하는 정보 제공
출발지, 도착지 선택
출발일, 도착일 선택
달력으로 날짜 선택 가능 (조회일 기준 한달까지 선택)
달력 하단 스크롤을 날짜 선택
승객 연령 및 좌석 수 버튼 클릭하여 선택
시간 선택 시 → 현재 시간 이후 자동 셋팅 후 변경 가능
우측 상단 전체메뉴 클릭 시 위젯 추가 생성
전체메뉴 안 승차권 확인 선택 시 예매 내역 정보 출력 | bar: 9월 16 to 9월 19
윤승욱 | 승차권 예매 단계에서 선택 한 시간 이후 열차 정보 출력 | bar: 9월 18 to 9월 19
열차 출발시간, 도착시간 출력 및 선택
일반석, 특석, 우등석 가격 표시
일반석, 특석, 우등석 선택 시 하단 위젯 추가
일반석, 특석, 우등석 선택하여 다음 예매 진행
이전날, 다음날 열차 정보 출력 | bar: 9월 12
국주옥 | 복레일 시즌/계절 메시지 화면 2초 전환
좌석 역방향, 순방향 출력 및 선택
선택한 인원수에 맞는 좌석 선택
경부선 ,호남선 선택 시 맵 표시
예매 완료 한 승차권 정보 출력
할인 적용 전 금액 출력
국가유공자, 국가유공자 보호, 중증 보호자, 병역 의무복무자 결제 금액 내 할인 적용
간편결제, 카드 결제 선택 | bar: 9월 12
공동 | 개발환경 구축 | bar: 9월 12
개발계획서 / 요구분석표 / 일정표 순서도 / 목업이미지 작성
서버 및 DB 구성 회의
역할 분담
UI 작업
DB입력
서버구축
디버깅 및 이슈사항 해결 | bar: 9월 20